## ACTIVITY PLAN (hidden)
| Activity Plan | PIC | JULI | [21 empty] | AGUSTUS
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Preparing Device | Abdurr & Alvany
| Preparing Software | Abdurr
| Preparing Coding data from CE | Alvany
| Genba Analysis | Abdurr & Alvany
| Making Target and Timeline | Abdurr
| Report Progress | Abdurr & Alvany
Discussion With User
Integrated data Dojo
Literation and collecting data
Integrate data Dojo
Running test
Improvement
Fininshing
Training and educations
Final report
Final presentation
Note :
: Due Date
: Progress

## DETAIL TIMELINE
MATRAS( Management Training System) | [27 empty] | Appoved |  |  | Prepared
[28 empty] | Mr |  |  | Abdurr & Alvany
No | Activity |  | Target | PIC | Days
[5 empty] | July FY' 23 | [21 empty] | August FY' 23
[5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Spec Anlisys | Literation( Learn About SQL Server, PHP, PowerApps) |  | Abdurr & Alvany
|  | Configuration( Make sure the previous system is running well) |  | Alvany
|  | Genba Check ( Confirmation User ) |  | Abdurr & Alvany
|  | Analysis System ( Know flow process in dojou training and standardization in DMIA ) | Know about flow process in dojou training | Abdurr & Alvany
|  | Asking for user needs | Analysis current problem | Abdur
|  | Determine what kind of system will be made |  | Abdur & Alvany
|  | Genba Analysis to Dojo Training |  | Abdurr & Alvany
2 | Development | Software Instalation |  | Abdurr & Alvany
|  | Prepare Data Master |  | Abdurr & Alvany
|  | Programming Login System |  | Abdurr
|  | Programming Main Content: |  | Abdurr & Alvany
|  | 1. Add Participant |  | Abdurr
|  | 2. Import Perticipant |  | Alvany
|  | 3. Add Score( Exercise, Dojo, dll) : |  | Alvany
|  | Import each subject |  | Abdurr
|  | Edit, Delete and Send Each Subject |  | Abdurr
|  | 4. Summary Score |  | Alvany
|  | 5. Dashboard Web |  | Alvany & Abdurr
|  | Programming Bank Participant |  | Alvany & Abdurr
|  | Programming Import Tabel Excel |  | Alvany
3 | User Acceptance User | Trial Detection |  | Abdurr & Alvany
|  | Troubleshooting And fix errors |  | Abdurr & Alvany
|  | Fininshing (Implementation) |  | Abdurr & Alvany
|  | Socialization Project to User |  | Abdurr & Alvany
4 | Presentation | Prepare Material Presentation |  | Abdurr
|  | Final Report |  | Abdurr & Alvany
|  | Final presentation |  | Abdurr & Alvany
Note :
: Final
: Actual
: Planing
: Out of working days

## DETAIL ACTIVITY PLAN
Date | Time | Activity | Target | Progress | Problem | NOTE : Progress project diganti activity actual
2023-07-10 | 07.40-08.00 | Asakai |  | -
| 08.00-09.30 | Learn about power platform | Memahami basic Power Apps | -
| 09.40-11.00 | Instaling XAMPP | XAMPP dapat running | Selesai
| 11.00-11.30 | Instaling Visual Code Studio | Instal Extension PHP | Selesai
| 11.30-12.00 | Instaling LAN Messenger | Bisa berkomunikasi sesama anggota kelompok | Selesai
| 12.40-15.30 | Installation SSMS | Bisa terhubung dengan server | Selesai
| 16.20-16.40 | Meeting Report | Atasan tau sejauh mana progres | Selesai
2023-07-11 | 07.40-08.00 | Asakai |  | -
| 08.00-09.30 | Set up device | Cheking device
| 09.40-11.00 | Learning With Mr Agil | Wot CA-PDCA
| 11.00-11.30 | Connecting Database with Denso server | Connecting acses with Denso server data
| 11.30-12.00 | Transfer Creative Engineering Data | Trial CE data
|  | Trial CE data | No error
| 12.40-15.30 | fix error | Error systax in vscode fixed
| 16.20-16.40 | Meeting Report
2023-07-12 | 07.40-08.00 | Asakai
| 08.00-09.30 | Trial CE coding program | Fixed problem
| 09.40-11.00 | installing composer | Instal composer according denso version
| 11.00-11.30 | fix error
| 11.30-12.00 | Running Project CE
| 14.00-16.00 | Interview user | Know about general flow in dojo training
| 16.00-16-40 | Summary meeting
2023-07-13 | 07.40-08.00 | Asakai
| 08.00-09.30 | Make Planing
| 09.40-11.00 | Discussion with User | About WOT & know about detail flow in dojo training
Project progress
Meeting Report
2023-07-14 | 07.40-08.00 | Asakai
| 08.00-09.30 | Project progress
| 09.40-11.00 | Project progress
| 11.00-11.30 | Crosscheck
| 11.30-12.00 | Project progress
| 12.40-15.30 | Project progress
| 15.50-16.20 | Project progress
| 16.20-16.40 | Meeting Report
Detail Activity Plan Week 1

## GENBA ANALYSIS
No | Topic | Question
1 | General | Apa itu dojo training center
kapan berdiri
siapa aja orang didalamnya
tujuannya apa
siapa yang menjadi trainer dojo
2 | Program/Flow | bagaimana proses di training sendiri
dapat peserta dari mana
berapa biasanya pesertanya
yang diambil berapa
apa saja yang jadi materi dalam training
bagaimana proses input nilai
apakah penilaian yang terpenting dari dojo
bagaimana setelah hasil keluar dari summary
dalam system dojo, apa saja kesulitan yang dialami
apakah prosesnya masih manual

## MATERIAL PRESENTATION
No | Topic | Item | Detail
1 | THEME | Management Training System | Reason
Memanage Training dengan system
2 | CONTENT | 1. Final Image/Goals | Why of thinking
Mendevelope SDM yang berkualiatas Untuk perusahaan
Pengambangan karyawan hard skill & soft skill up
Karyawan bekerja dengan standart
Goals
Mencapai KPI perusahaan(Safety, Quality, Productivity)
Karyawan yang bagus dan bisa bersaing diranah internasional
|  | 2. Current Problem | Based data(problem)
Pengiriman data participant dari HR tidak efektif
Input peserta manual, menghitung nilai dengan manual
masih memindah mindahkan, copas
Bank peserta yang lolos manual
Transfer man power manual
Yang lolos dari dojo kemungkinan tidak lolos mcu dan admin dojo harus mengganti lagi
Current Gap
Porpose
Dx
Mengurangi pemborosan waktu
Akurasi data dan kecepatan bekerja
Target(%)
85%
|  | 3. Activity | DX

## DX DEVELOP PLANING
DX PROJECT PLANING
NO | FLOW | PROJECT |  | PROJECT PLANING
|  | GMS | DMS
1 | User | HR: | HR: | Form login terdapat 2 section HR dan Dojo training
|  | Pak badrus as a manager HR | Pak Jarot as a HR section | Terdapat fitur admin code
|  | Pak Reza as a HR | Bu Elizabet as a HR section
Pak Agustino as a HR
DOJO:
|  | TRE: | Bu Endah
|  | Pak Rizagama as a Manager TRE | Bu Necha as a PIC dojo training
|  | Pak Ali as a AM | Pak Hasan as a SPV dojo training
|  | Bu Dyta as a Admin of TRE | Pak Suslan as a Trainer
|  | Bu Erlina as a gce and dojo trainer | Pak Mulyanto as a PKB trainer
|  | Bu Astutik as a dojo traner | Pak Wahyu as a SHE tarainer
|  | Bu Tri as a dojo trainer | Bu Kartika as a SI trainer
2 | Participant List | Sudah lengkap dari HR sesuai dengan batch, TRE tinggal mengolah nilai | Belum dapat data partisipan dari HR | Untuk yang membuat batch dan memasukkan paticipant hanya Dojo Training
|  | Pengiriman dari HR 2 file( soft file dan Hard file) | Dojo baru tahu participant setelah datang ke denso dengan mengisi google form | Add participant manual & import by excel
|  | Nomor peserta udah ada format sesuai batch | Nomor peserta buat sendiri dengan paramater siapa yang datang terlebih dahulu | Format data diri yang berbeda dan parameter duplikat yang berbeda
Terdapat data karyawan per batch
3 | Penginputan Nilai
| a. Waktu Training | Total 9 Hari (6 hari GCE + 3 hari DOJO) | Total 5 Hari(5 Hari Training Dojo) | Input data olahraga hanya 4 hari dan membuat paremeter standart baru
| b. Ketentuan Nilai | Nilai hanya 1 nilai asli, tetapi jika remidi terdapat catatan | Nilai ada 2, Sebelum dan sesudah remidi jika terdapat remidi | Membuat 2 nilai per mapel, asli dan remedial
|  | Remidial Max 2 kali | Remidial langsung diremidi, jika setelah remidi tetap dibawah kkm besok tidak usah datang | Membuat parameterbaru tentang remedial, ketikaremedial sudah tertandai
| b. Nilai Olahraga | Olahraga 6 hari | Olahraga 4 hari | Fitur input nilai dijadikan 1 karena training dojo dijadikan 1
|  | Item penilaian Waktu (2mnt): | Item penilaian Waktu (2mnt): | Membuat parameter baru tentang hasil inputan nilai oalhraga dan nilai mapel
|  | 1. Push Up(LK)/banding(PR) | 1. Push Up | membuat import nilai berdasarkan form
|  | 2. Jumping jack | 2. Sit Up | Membuat bank participant yang telah lolos perbatch yang diurut berdasarkan rangking
|  | 3. Squatrush | 3. Skipping | Membuat List participan yang telah ditempatkan
|  | 4. Skipping | 4. Lari
| C. Item Penilaian Training | GCE dan Dojo Memiliki Isi penilaian yang berbeda | GCE dan Dojo menjadi penilaian yang sama
|  | Item penilaian GCE: | Item penilaian Dojo Training:
|  | 1. Olahraga | 1. Olahraga
|  | 2. QA, SHE, WORK ETHIC,PK, SP | 2. SHE, SI, PKB, POST TEST, PRAKTEK IK DAN SCW( Tapi penilaian hanya NG/OK atau cacatan trainer)
Item penilaian Dojo:
1. Etika kerja, Kecepatan 1, Kecepatan 2, Abnormality, kankotsu, Sop Koteipro
4 | Result From Training | Lulus tidak lulus dikeluarkan oleh TRE(Termasuk rapot) | Lulus tidak lulus dokeluarkan oleh HR(termasuk rapot) | HR hanya dibuatkan fitur ini saja, yang hanya bisa melihat result yang telah selesai diinput tetapi tidak bisa diedit
|  | HR hanya menerima participan lulus dan tidak, untuk menunggu reques(MCU GCE) | HR juga menerima nilai dari Dojo training tetapi terdapat Tes MCU setelahnya sehingga ada kesempatan tidak lolos | menambahkan fitur export by excel yang bisa dikirimkan melaui email dan bisa dicetak
|  | GCE tidak terdapat bank peserta yang sudah lulus, karena dipegang oleh HR | Dojo Training terdapat bank untuk yang telah lulus dan dipanggil ke line
5 | Reques Operator | Lewat PMC (production management control) bekasi yang reques ke HR | Lewat MPR (man power reques) oleh MFG | Tidak ada fitur approval
6 | Approval | Pengiriman Via Email | Pengiriman participant via wa, dan Total score via Email | Hasil bisa langsung dilihat oleh HR tanpa harus dikirimkan
|  | Untuk mengirim participan dari HR membutuhkan approval dari manager HR | Tidak membutuhkan Approval, hanya via wa
|  | Setelah selesai training juga membutuhkan approval dari manager TRE | Tidak membutuhkan approval hanya mengirim via Email

## MOM
MOM DX DMIA PROJECT
Meeting petama
Kategory | Perihal | Date | Participant | Location | Summary
Interview User | Dojo flow DMIA | Rabu, 12 Juli 2023 | Ahmad Abdurrahman | TIE room | Dojo training DMIA total 5 hari (OR 4 hari terakhir)
|  |  | Alvany Maulana |  | Dojo mendapatkan calon training participant dari HR di grub wa
|  |  | One Marganecha |  | Dojo bartu tahu data lengkap setelah hari pertama dengan mengisi Microsoft form
Didalam penilaiaan dojo/materi ydang disampaikan oleh training dojo cuman ada tes di final
untuk materi yang disampaikan oleh PIC setiap section ada penilaian sendiri
Penilaian training ada dua( yang asli dengan yang remed)
Jika ada yang remed dan setelah diremedial tetap dibawah kkm akan langsung digagalkan
Penilaian praktek tidak dimasukkan nillai, hanya sebagai note NG/OK
Untuk penilaian yang diambil nama, gender, asal sekolah
pePenilaian diurut dengan rata rata setiap orang dan ranking
Penilaian OR ada parameter sendiri
Setelah seleksi dojo dimasukkan ke bank yang lolos seleksi dojo
Kemudian data yang telah selesai diserahkan ke HR untuk dilakukan cek MCU dan ada kemungkinan tidak lolos
Setelah tidak lolos, yang telah tertera di bank ditandai sebagai tidak losos MCU
YANG DIMINTA USER
Dashboard
Website hanya untuk dojo sementara
Import data participant dan tabel peserta (sortir by NIK)
Import nilai participant
Bank peserta yang lolos
Tabel peserta yang telah dipindahkan dengan section yang telah didistribusikan
DATA YANG DIBUTUHKAN
Link form yang ada ( data diri, penilaian permapel, penilaian dojo)
Tabel penilaian hingg avg dan rank
Jadwal training
Flow Detail dari awal
Genba langsung
Tanya jadwal
Meeting Kedua
Kategory | Perihal | Date | Participant | Location | Summary
Interview User | Dojo flow DMIA | Kamis, 13 Juli 2023 | Ahmad Abdurrahman | Dojo Training Room | Pada projrck ini, ranah training hanya dari mereka datang sampai dapet nilai semua sehingga diserahkan ke HR tidak ada urusan menyampuri HR
| Spesifik |  | Alvany Maulana |  | Background yang dijjunjung adalah mendigitalisasi pada training sendiri (pengitputan pesta, nilai, data)
|  |  | One Marganecha |  | PADA SCHEDULE
Peserta yang datang berkumpul terlebih dahulu di satpam trus jam 7.30 baru ke dalam ruangan training dojo
ketika datang langsung scan barcode untuk training mendapatkan data diri peserta training dojo
hari pertama tidak ada OR
Penginputan nilai or dengan mengscan barcode setiap hari dan sebagai absen kehadiran
Data awal yang telah masuk tidak langsung dimasukkan ke dalam data nilai materi dikarenakan kemungkinan gagal dihari pertama
Peserta yang gagal tetap masuk kedalam data nilai tapi ditaruh dipaling bawah
training hanya dilakukan di dojo training kecuali keliling showroom
Penilaian praktek hanya cacatan dari rainer sebagai nilai minus di rekap nilai
Pada hari akhir terdapat ujian post test dojo training, materoinya terkait dari awal training hingga hari trakhir
Setelah data nilai telah direkap dan saat hari terakhir langsung pengumuman kelulusan dan data dikirmkan ke HR untuk melakukan MCU
MCU dilakukan pada hari sabtu atau senin, tergantung rumah sakit yang ditentukan oleh HR kepada peserta
Pemanggilan peserta berdasarkan kebutuhan pada MFG
Pemanggilan peserta berdasarkan rank dan menggunakan system VIVO
YANG DIMINTA USER
Dashboard
Website hanya untuk dojo
Import data participant dan tabel peserta (sortir by nama, tanggal lahir, asal daerah)
Import nilai participant
Bank peserta yang lolos
Tabel peserta yang telah dipindahkan dengan section yang telah didistribusikan
Meeting Ketiga
Kategory | Perihal | Date | Participant | Location | Summary
Discussion with user | Weekly Report | Jumat, 14 Juli 2023 | Ahmad Abdurrahman | Dojo Training Room
One Marganecha
YANG DIMINTA USER
Dashboard
Website hanya untuk dojo
Import data participant dan tabel peserta (sortir by NIK)
Import nilai participant
Bank peserta yang lolos
Tabel peserta yang telah dipindahkan dengan section yang telah didistribusikan